人文社会科学处相关管理工作流程

- 纵向科研项目管理工作流程

1、纵向科研项目申报流程

主管部门发布项目申报通知

社科处发布该项目申报的校内通知

各二级单位组织本单位的项目申报

申请人按要求将申报材料纸质版和电子版交二级单位科研秘书

二级单位审查

申请人修改

申报材料

不合格

合格

二级单位科研秘书汇总本单位项目申报各类材料和信息，并于校内截止日前将材料报送社科处

社科处审查

不合格

合格

上级主管部门是否限项

限项项目经学校评审

不限项项目直接上报

社科处汇总、上报项目申报材料

2、纵向科研项目立项流程

主管部门进行评审后，统一下达立项通知或文件

社科处通知二级单位

二级单位组织项目负责人填写《立项回执》（《任务书》或《计划书》

项目负责人按要求将《立项回执》送交二级单位科研秘书

二级单位科研秘书汇总本单位《立项回执》并按要求送交社科处

社科处审查

不合规范

符合规范

社科处汇总所有《立项回执》报送项目主管部门

上级主管部门按照《立项回执》将研究经费拨付我校

社科处登记项目立项信息，并根据财务处到款通知分配经费

项目负责人到“数字聊大”——“应用中心”——“财务综合平台”查询项目经费及财务编号，并按经费管理办法使用经费

3、纵向科研项目结项流程

项目到期

项目是否

按期完成

否

提交

延期申请

是

项目负责人提交结项材料

社科处审核

不合格

合格

社科处提交主管部门

是否通过主管部门审核或评审

否

通过

结项证书或延期申请到校后，通知负责人领取

社科处做好项目结项或延期登记信息

二、横向科研项目管理工作流程

1、横向科研项目立项流程

项目负责人填写项目合同（协议）书和《聊城大学合同审核流程表》

所在学院审核合同书并在流程表上签字、盖章后提交社科处

社科处审核

不符合要求

返回修改

学校法律顾问

审核

不符合规范

返回修改

符合规范

项目负责人根据财务处“到款查询”操作流程查询到款后，可凭到账通知单到社科处办理立项

分管校领导签字后，合同书加盖我校法人（或委托人）章和合同章

合同加盖委托方法人章和合同章

社科处分配经费、财务处设立经费账号

社科处将材料备档

社科处正式立项，并做好项目信息登记

2、横向科研项目结项流程

完成合同（协议）书约定的研究任务

项目负责人提交结项材料至委托单位

项目委托单位负责组织鉴定，出具加盖委托单位公章和法人代表签字的结项证明

项目负责人将结项成果和结项证明报送社科处

社科处审核后，做好结项信息登记

三、各类奖项申报工作流程

教育部奖

省政府奖

省教育厅奖

其它奖

相关主管部门发布奖项申报通知

社科处根据相关主管部门发布的奖项申报通知，发布校内通知并由二级单位组织教师申报

二级单位统一将审查合格的申报材料提交至社科处

社科处进行

形式审查

主管部门是否限项

限项项目社科处邀请专家

组织评审

不限项项目直接报送

社科处在规定时间内汇总材料并报送

相关主管部门统一组织评审、公示、颁奖

注明：流程审批表正反面打印，一式两份，人文社科处存档一份，科技处存档一份。